## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
trang Sản Phẩm | 2025-01-18 | 2025-02-09 | 100% | Cù Thanh Nam | 2025-01-18 | 2025-02-09 | 100% | Dev2 | tạo giao diện trang sản phẩm, tạo 5 api thêm vào 5 sản phẩm trở lên
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
trang giỏ hàng | 2025-01-18 | 2025-02-09 | 100% | Mike Anh Vũ | 2025-01-18 | 2025-02-09 | 100% | Dev2 | tạo giao diện giỏ hàng, tạo 5 api giỏ hàng và 1 api list sp từ trang sản phẩm